План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра образования естественно-  
научной направленности «Точка роста»  
на базе МОУ "Заволжская СОШ им.П.П.Смирнова"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок  исполнения |  |
| 1 | Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» | 31.05.2021 | Директор школы |
| 2 | Повышение квалификации педагогов Центра «Точка роста» по предметной области «Физика», «Химия», «Биология» | Май-август | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Ремонтные работы в помещениях для центра «Точка роста» в соответствии с проектом | До 22 августа | Директор, зам.директора по АХЧ |
| 4 | Приемка оборудования для Центра | Август-сентябрь | Приемная  комиссия |
| 5 | Разработка и утверждение локальных нормативных актов о деятельности Центра «Точка роста»:  -приказ о создании Центра «Точка роста»,   * положение о деятельности Центра «Точка роста»; * назначение руководителя Центра «Точка роста» | Август | Директор |
| 6 | Утверждение дополнительных образовательных программ, программ элективных курсов естественно-научной направленности для реализации в Центре «Точка роста» | До 1 сентября | Педагогический совет |
| 7 | Открытие Центра «Точка роста» | 1 сентября | Директор,  руководитель  Центра |
| 8 | Разработка плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста» | сентябрь | Руководитель  Центра |
| 9 | Набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» | Август-  сентябрь | Руководитель  Центра |
| 10 | Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | По плану управления образования Калининского района | Директор, руководитель Центра |
| 11 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Ежемесячно | Директор |